## WBS
LG U+ Why Not SW CAMP |  | 프로젝트명 | 우리TV가 달라졌어요
|  | 고객명 | LG U+ IPTV 이용 고객
작성자 | 권정인 | 작성일 | 2024.11.16
시작일 | 2024.11.16 | 최종 수정일
종료일 | 2024.12.30 | 버전 | 1.0.0
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 11월 | [13 empty] | 12월
[9 empty] | W | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차
[9 empty] | D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D
1. 기획 | 1.1 프로젝트 기획 |  |  | 진행중 | [5 empty] | 휴 일 |  |  | 해 커 톤 | 해 커 톤 |  | 휴 일 | 휴 일 | 휴 일 | [5 empty] | 휴 일 | 휴 일 | [5 empty] | 휴 일 | 휴 일 | [5 empty] | 휴 일 | 휴 일 |  |  | 특 강 | 특 강 | 휴 일 | 휴 일 | 체 크 포 인 트 |  | 성 탄 절 |  |  |  | 휴 일 | 산 출 물 제 출
|  | 1.1.1 주제 선정 | 공동 | 완료 | 100% |  |  | 6
|  | 1.1.2 서비스 시나리오 도출 | 공동 | 완료 | 100% |  |  | 4
1.2 산출물 작성
|  | 1.2.1 프로젝트 기획서 작성 | 공동 | 완료 | 100% |  |  | 2
|  | 1.2.2 요구사항 정의서 작성 | 공동 | 완료 | 100% |  |  | 2
1.3 데이터 수집 계획
|  | 1.3.1 데이터 수집 가능성 검토 | 신새봄, 정연진 | 완료 | 100% |  |  | 6
|  | 1.3.2 데이터 이용 타당성 검토 | 공동 | 완료 | 100% |  |  | 6
1.4 일정 수립
|  | 1.4.1 WBS 작성 | 공동 | 완료 | 100% |  |  | 2
|  | 1.4.2 팀원 역할 분담 | 공동 | 완료 | 100% |  |  | 2
2. 설계 | 2.1 프로젝트 설계
|  | 2.1.1 AWS 아키텍처 설계 | 이중찬, 박종현 | 진행중 | 70%
|  | 2.1.2 데이터 명세서 작성 | 공동 | 진행중 | 0%
3. 데이터 수집 | 3.1 데이터 수집
|  | 3.1.1 음성 데이터 수집 | 공동 | 진행중 | 0%
|  | 3.2.2 편성표 데이터 수집 | 이중찬, 박종현 | 진행중 | 0%
|  | 3.2.3 날씨 데이터 수집 | 박종현 | 진행중 | 0%
3.2 데이터 전처리
|  | 3.2.1 음성 데이터 처리 | 박종현, 이중찬 | 작업 예정 | 0%
|  | 3.2.2 시간 데이터 통일작업 | 권정인 | 작업 예정 | 0%
|  | 3.2.3 날씨 데이터 | 박종현 | 작업 예정 | 0%
4. 데이터 분석 | 4.1 음성 데이터 분석
|  | 4.1.1 채널 및 프로그램 추천 | 신새봄, 정연진
4.2 상세 분석
|  | 4.2.1 시간대 별 채널 및 프로그램 추천 | 신새봄, 정연진
|  | 4.2.2 날씨 및 시간대 별 채널 및 프로그램 추천 | 신새봄, 정연진
|  | 4.2.3 EDA | EDA
5. 테스트 및 검증 | 5.1 테스팅
|  | 5.1.1 STT 오류 최소화 | 이중찬, 박종현
|  | 5.1.2 AI모델 테스팅 | 공동
6. 시각화 | 6.1 데이터 시각화
|  | 6.1.1 EDA | EDA